# RELEASE PLAN — PHÂN HỆ QUẢN LÝ THI ĐUA (MVP 1.0)

### Ủy ban Mặt Trận Tổ Quốc Đồng Nai | 4 Sprint (4 tuần) |

## MỐC CHÍNH

| Mốc | Ngày | Nội dung |
| --- | --- | --- |
| M0 — Khởi động | Thứ 5, 10/9/2026 | Bắt đầu Sprint 1 |
| M1 — Go/No-Go | Thứ 4, 16/9/2026 | Xác nhận engine chạy được tối thiểu 2 cấp |
| M2 — Demo 1 | Thứ 4, 23/9/2026 | Toàn luồng 6 cấp (happy path) |
| M3 — Feature Complete | Thứ 4, 30/9/2026 | Đầy đủ nhánh phụ + lịch sử |
| M4 — MVP Release | Thứ 4, 07/10/2026 | Bàn giao, sẵn sàng UAT |

Lịch Sprint chi tiết:

| Sprint | Thời gian | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Sprint 1 | 10/9 – 16/9/2026 | Thứ 5, Thứ 6 → nghỉ cuối tuần → Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 |
| Sprint 2 | 17/9 – 23/9/2026 | Thứ 5, Thứ 6 → nghỉ cuối tuần → Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 |
| Sprint 3 | 24/9 – 30/9/2026 | Thứ 5, Thứ 6 → nghỉ cuối tuần → Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 |
| Sprint 4 | 01/10 – 07/10/2026 | Thứ 5, Thứ 6 → nghỉ cuối tuần → Thứ 2, Thứ 3, Thứ 4 |

## RELEASE THEO CHỨC NĂNG

| Mã | Chức năng | Release |
| --- | --- | --- |
| — | Đăng nhập + Quản lý người dùng | Sprint 1 (16/9) |
| COL.01.01 | Quản lý tiêu chí thi đua | Sprint 1 (16/9) |
| COL.01.02 | Áp dụng tiêu chí cho toàn địa phương | Sprint 1 (16/9) |
| COL.01.03 | Quản lý tiêu chí thi đua của Địa phương | Sprint 2 (23/9, Demo 1) |
| COL.01.04 | Kết quả tiêu chí thi đua của Địa phương | Sprint 2 (23/9, Demo 1) |
| COL.01.05 | Quản lý tiêu chí thi đua cấp Chuyên viên | Sprint 2 (23/9, Demo 1) |
| COL.01.06 | Lịch sử chấm tiêu chí — Chuyên viên | Sprint 3 (30/9) |
| COL.01.07 | Quản lý tiêu chí — cấp Lãnh đạo ban | Sprint 2 (23/9, Demo 1) |
| COL.01.08 | Lịch sử duyệt — Lãnh đạo ban | Sprint 3 (30/9) |
| COL.01.09 | Quản lý tiêu chí — cấp Hội đồng | Sprint 2 (23/9, Demo 1) |
| COL.01.10 | Lịch sử duyệt — Hội đồng | Sprint 3 (30/9) |
| COL.01.11 | Quản lý tiêu chí — cấp Ủy ban | Sprint 2 (23/9, Demo 1) |
| COL.01.12 | Lịch sử duyệt — Ủy ban thường trực | Sprint 3 (30/9) |

Mốc ra mắt lần đầu — riêng 4 chức năng cấp duyệt (COL.01.05/07/09/11) ở Sprint 2 mới chỉ chạy được luồng thuận (duyệt/gửi bình thường), chưa có nhánh “yêu cầu chỉnh sửa/bổ sung” và 4 màn lịch sử (COL.01.06/08/10/12) — các phần này hoàn thiện ở Sprint 3. Sprint 4 không thêm chức năng mới, chỉ hardening (bảo mật, audit, concurrency) trước khi bàn giao.