# Task Chi Ti���t Theo Ng��y - Ph��n H��� Qu���n L�� Thi ��ua

Table of Contents

# TASK CHI TIẾT THEO TỪNG NGÀY — PHÂN HỆ QUẢN LÝ THI ĐUA

### Đi kèm file “Timeline_MVP_Phan_He_Quan_Ly_Thi_Dua.md” — dùng để giao việc mỗi sáng, tick theo ngày

Lưu ý áp dụng xuyên suốt (theo Mục 0.6 file Timeline): mọi task “API…” / “Cấu hình…” của BE bên dưới đều bao gồm bước review kỹ code do Claude Code sinh ra trước khi merge, đặc biệt với logic transition — đây không phải bước “miễn phí”, cần tính thời gian thật, không được bỏ qua dù code chạy được ngay.

# SPRINT 1 (Tuần 1) — Nền tảng + Generic Workflow Engine

## Ngày 1 — Thứ 2

BE

- ☐ Khởi tạo solution ASP.NET Core (Clean Architecture: Domain/Application/Infrastructure/API)

- ☐ Kết nối SQL Server, cấu hình connection string môi trường Dev

- ☐ Thiết kế ERD: User, Role, DiaPhuong, NhomTieuChi, TieuChiCon, HoSoThiDua (cột TrangThai dạng enum), LichSuThaoTac

- ☐ Tạo migration khởi tạo schema

- ☐ Setup JWT skeleton (middleware rỗng, chưa cần hoàn chỉnh)

FE-A

- ☐ Khởi tạo project Vite + React + TypeScript

- ☐ Cấu hình ESLint, Prettier, tsconfig strict mode

- ☐ Cấu hình React Router — route rỗng cho 5 vai trò

- ☐ Setup design token (màu, spacing, typography)

- ☐ Chọn & cài state management (React Query / Zustand)

FE-B

- ☐ Trao đổi với BE, xem Swagger draft API User

- ☐ Vẽ wireframe màn hình Quản lý người dùng (DS, form thêm/sửa, gán role, gán địa phương)

- ☐ Liệt kê field cần cho form User theo RBAC đã chốt

FE-C

- ☐ Khảo sát design system, xác nhận token/class dùng được

- ☐ Setup Storybook hoặc trang demo nội bộ cho component dùng chung

- ☐ Lên danh sách component cần build: DataGrid, Modal, Upload, Badge, Filter bar, Timeline, Generic Approval Screen

Test

- ☐ Viết checklist test case COL.01.01 theo bảng “Mô tả cách thức xử lý” trong FSD

- ☐ Viết checklist test case cho Quản lý người dùng

## Ngày 2 — Thứ 3

BE

- ☐ Hoàn thiện Auth JWT: sinh token, middleware validate token

- ☐ Middleware phân quyền theo Role (5 role)

- ☐ API POST/PUT/GET /api/users, PUT /api/users/{id}/khoa

- ☐ API gán vai trò + gán địa phương cho tài khoản

- ☐ Thiết kế bảng tra cứu transition: (TrangThaiHienTai, VaiTro, Action) → TrangThaiTiepTheo

FE-A

- ☐ Build Layout chính (Header, Sidebar, Content)

- ☐ Sidebar render menu động theo Role đăng nhập

- ☐ Màn hình Login: form + gọi API auth + lưu token

- ☐ Route guard: chặn truy cập khi chưa đăng nhập/sai role

FE-B

- ☐ Màn hình DS người dùng: bảng (Tên, Email, Vai trò, Địa phương, Trạng thái)

- ☐ Form Thêm tài khoản: Họ tên, Email, Mật khẩu, Vai trò, Địa phương (hiện khi vai trò = Địa phương)

- ☐ Form Sửa tài khoản

- ☐ Nút Khóa/Mở khóa tài khoản

FE-C

- ☐ Component DataGrid: cột động, phân trang, nút Thêm/Sửa/Xóa/Xem theo config

- ☐ Component Modal xác nhận xóa (mẫu “Lưu xóa dữ liệu… Tiếp tục/Đóng” theo FSD)

- ☐ Component Upload file — giới hạn 20MB, preview ảnh/PDF

Test

- ☐ Test API Auth (đăng nhập đúng/sai, token hết hạn)

- ☐ Test API CRUD User, gán role/địa phương

- ☐ Login thử cả 5 vai trò, xác nhận redirect đúng menu

## Ngày 3 — Thứ 4

BE

- ☐ API CRUD COL.01.01: nhóm tiêu chí (Nội dung, Tổng điểm, Nhóm tiêu chí*, Hạn nộp, Ghi chú, Tổng điểm thưởng tối đa đề xuất)

- ☐ API CRUD tiêu chí con (nested dưới nhóm)

- ☐ Validate ràng buộc xóa: chặn/báo lỗi nếu tiêu chí “đã sử dụng”

- ☐ Code API POST /api/workflow/{hoSoId}/transition — đọc bảng tra cứu, check role, update TrangThai, insert LichSuThaoTac

FE-A

- ☐ Màn hình DS nhóm tiêu chí (COL.01.01): Nhóm tiêu chí, Nội dung, Hạn nộp, Tổng điểm, Trạng thái, Cập nhật lần cuối

- ☐ Form Thêm mới tiêu chí (đúng field FSD)

- ☐ Form Sửa tiêu chí

- ☐ Tích hợp API thật

FE-B

- ☐ Hoàn thiện Khóa/Mở khóa tài khoản + xử lý cảnh báo khi khóa tài khoản đang có hồ sơ dở

- ☐ Tạo 5 tài khoản demo (mỗi vai trò 1) qua chính màn hình vừa làm, không insert DB tay

- ☐ Test đăng nhập thử 5 tài khoản, ghi chú lỗi nếu có

FE-C

- ☐ Bắt đầu dựng Generic Approval Screen: khung 3 lớp DS địa phương → DS nhóm tiêu chí → Chi tiết

- ☐ Config props: role, danh sách action khả dụng, label nút theo role

- ☐ Component Badge trạng thái (map enum → màu + label tiếng Việt)

Test

- ☐ Test CRUD COL.01.01 (thêm/sửa/xóa có ràng buộc, xóa tiêu chí con)

- ☐ Test API transition bằng Postman với state giả lập (action hợp lệ/không hợp lệ theo role)

## Ngày 4 — Thứ 5

BE

- ☐ API COL.01.02: áp dụng tiêu chí cho toàn địa phương, tạo HoSoThiDua cho từng địa phương, tạo Notification in-app

- ☐ API COL.01.03 rút gọn: Địa phương xem DS tiêu chí được giao, nhập Điểm đề xuất + Điểm thưởng + Diễn giải + upload Bằng chứng, gọi transition action Gui (Nhap → DaGui)

- ☐ Đảm bảo transition tự động insert LichSuThaoTac

- ☐ API tìm kiếm chuẩn: filter theo DiaPhuongId, TrangThai, khoảng ngày

FE-A

- ☐ Màn hình “Áp dụng tiêu chí cho địa phương”: chọn tiêu chí, chọn địa phương (hoặc toàn bộ), đính kèm file, nút Áp dụng

- ☐ Xử lý thông báo “Thực hiện thành công”

FE-B

- ☐ Component Filter bar (dropdown Địa phương, dropdown Trạng thái, date range)

- ☐ Tích hợp Filter bar vào màn hình Quản lý người dùng

- ☐ Tích hợp Filter bar vào màn hình COL.01.01

FE-C

- ☐ Hoàn thiện Generic Approval Screen: nút hành động gọi API transition, xử lý loading/success/error

- ☐ Test thử Generic Screen với dữ liệu Chuyên viên (giả lập role)

- ☐ Ghi log vấn đề phát sinh, báo BE nếu bảng tra cứu cần chỉnh

Test

- ☐ Test COL.01.02: áp dụng tiêu chí, xác nhận notification được tạo

- ☐ Test filter/tìm kiếm trên 2 màn hình đã tích hợp

- ☐ Chạy thử luồng Địa phương → Chuyên viên qua engine thật (E2E đầu tiên — quan trọng nhất trong ngày)

## Ngày 5 — Thứ 6 — 🚦 Go/No-Go Checkpoint

BE

- ☐ Fix bug phát sinh từ test E2E hôm trước

- ☐ Hoàn thiện Swagger đầy đủ cho API transition (mô tả rõ request/response)

- ☐ Export Postman collection cho FE tham khảo

FE-A / FE-B / FE-C

- ☐ Fix bug UI phát sinh

- ☐ Demo nội bộ: chạy Generic Approval Screen với 1 cấp mẫu (Chuyên viên) trước cả team

- ☐ Viết README ngắn cách dùng component dùng chung (để FE-A/B dùng lại ở Sprint 2)

Test / PM

- ☐ 🚦 Chạy checklist Go/No-Go: xác nhận luồng Địa phương→Chuyên viên chạy đúng, không lỗi Critical

- ☐ Họp cuối ngày: quyết định GO hay kích hoạt phương án dự phòng

- ☐ Chốt danh sách bug tồn đọng chuyển sang Sprint 2

# SPRINT 2 (Tuần 2) — Lắp ráp toàn bộ 6 cấp (luồng thuận)

## Ngày 6 — Thứ 2

BE

- ☐ Hoàn thiện COL.01.03: API Sửa (khi có yêu cầu chỉnh sửa/chưa gửi), API Xóa bằng chứng, API GET lịch sử tạm cho Địa phương

- ☐ Cấu hình transition COL.01.05: (DaGui, ChuyenVien, Duyet) → ChoDuyetLanhDao

- ☐ API COL.01.05: GET DS địa phương (Tên, Nhóm tiêu chí đã hoàn thành, Trạng thái hồ sơ), GET DS nhóm tiêu chí, GET chi tiết

- ☐ API Sửa điểm (Chuyên viên) + API “Cho điểm theo đề xuất”

FE-A

- ☐ Gắn Generic Approval Screen vào route Chuyên viên (COL.01.05)

- ☐ Cấu hình cột DS địa phương theo field FSD

- ☐ Cấu hình chi tiết: Bằng chứng, Điểm đề xuất, nhập Điểm chính thức, nút “Cho điểm theo đề xuất”

FE-B

- ☐ Màn hình COL.01.03 Địa phương: DS nhóm tiêu chí được giao (Nội dung, Điểm tổng, Hạn nộp, Tên nhóm)

- ☐ Chi tiết: form Điểm đề xuất, Điểm thưởng đề xuất, Diễn giải, Upload bằng chứng

- ☐ Nút “Gửi yêu cầu” → gọi transition Gui

FE-C

- ☐ Hỗ trợ tích hợp API thật vào Generic Screen cho FE-A/B

- ☐ Chạy E2E test luồng Địa phương → Chuyên viên trên môi trường Dev thật

- ☐ Ghi log bug UI phát sinh

Test

- ☐ Test đầy đủ COL.01.03 (thêm/sửa/xóa bằng chứng, gửi yêu cầu)

- ☐ Test đầy đủ COL.01.05 (xem, sửa điểm, cho điểm theo đề xuất, gửi lên Lãnh đạo ban)

- ☐ Test luồng Địa phương → Chuyên viên → (chờ) Lãnh đạo ban, xác nhận trạng thái đúng

## Ngày 7 — Thứ 3

BE

- ☐ Cấu hình transition COL.01.07: (ChoDuyetLanhDao, LanhDaoBan, Duyet) → ChoDuyetHoiDong

- ☐ API COL.01.07: GET DS địa phương cấp lãnh đạo (Điểm địa phương đề xuất, Điểm chuyên viên chấm, Tổng điểm đề xuất, Trạng thái duyệt)

- ☐ API GET chi tiết + API Duyệt (dùng transition chung)

FE-A

- ☐ Gắn Generic Approval Screen vào route Lãnh đạo ban (COL.01.07)

- ☐ Cấu hình cột DS địa phương theo field FSD

- ☐ Test thử route ngay khi BE có API

FE-B

- ☐ Hỗ trợ hoàn thiện Địa phương (COL.01.03/04), fix bug hôm qua

- ☐ Khảo sát field cho màn hình Ủy ban (COL.01.11), đọc lại FSD

FE-C

- ☐ Gắn Generic Approval Screen vào route Hội đồng (COL.01.09) — làm song song vì pattern giống hệt Lãnh đạo ban

- ☐ Cấu hình cột theo field FSD của COL.01.09

Test

- ☐ Test luồng tới Lãnh đạo ban (duyệt/gửi lên Hội đồng)

- ☐ Test phân quyền chéo: Lãnh đạo ban không thấy menu/API của Chuyên viên và ngược lại

## Ngày 8 — Thứ 4

BE

- ☐ Cấu hình transition COL.01.09: (ChoDuyetHoiDong, HoiDong, Duyet) → ChoCongBo

- ☐ API COL.01.09: GET DS địa phương cấp hội đồng, GET chi tiết, API Duyệt

- ☐ Bắt đầu COL.01.11: thiết kế transition đặc biệt CongBo — ChoCongBo → DaCongBo + khóa toàn bộ field (IsLocked = true)

FE-A

- ☐ Hỗ trợ hoàn thiện route Hội đồng nếu FE-C chưa xong

- ☐ Review lại 3 route đã gắn (Chuyên viên, Lãnh đạo, Hội đồng) — đảm bảo UI nhất quán

FE-B

- ☐ Bắt đầu màn hình Ủy ban (COL.01.11): DS địa phương (Tổng điểm, Tổng điểm đề xuất, Tổng điểm thưởng, Tổng điểm thưởng đề xuất)

- ☐ Biến thể Generic Screen: nút “Công bố kết quả”, ô “Nhận xét đính kèm kết quả” (không bắt buộc), nút “Đính kèm quyết định”

FE-C

- ☐ Hoàn thiện route Hội đồng, tích hợp API thật

- ☐ Bắt đầu màn hình COL.01.04 (Địa phương xem kết quả — read-only): Nhóm tiêu chí, Nội dung, Tổng điểm đề xuất, Tổng điểm thưởng, Quyết định kết quả, Tổng điểm, Kết quả xếp loại, Thứ hạng

Test

- ☐ Test luồng tới Hội đồng (duyệt/gửi lên Ủy ban)

- ☐ Chuẩn bị kịch bản test cho Ủy ban (“Công bố kết quả” + khóa dữ liệu)

## Ngày 9 — Thứ 5

BE

- ☐ Hoàn thiện API COL.01.11: nút “Công bố kết quả” gọi transition CongBo, validate điều kiện trước khi công bố

- ☐ API COL.01.04: GET kết quả chính thức cho Địa phương (chỉ hiện sau DaCongBo)

- ☐ Rà soát toàn bộ bảng tra cứu transition 6 trạng thái — đảm bảo không thiếu case

FE-A

- ☐ Seed dữ liệu demo: 2-3 hồ sơ ở trạng thái khác nhau (Nhap, ChoDuyetHoiDong, DaCongBo)

- ☐ Review UI toàn bộ 4 route, đồng bộ style

FE-B

- ☐ Hoàn thiện màn hình Ủy ban, hiển thị rõ trạng thái “Đã khóa” sau công bố

- ☐ Hoàn thiện màn hình COL.01.04

FE-C

- ☐ Hỗ trợ hoàn thiện, fix bug

- ☐ Chạy E2E test toàn bộ 6 cấp từ đầu đến cuối — thao tác tay từng bước, ghi nhận lỗi

Test

- ☐ E2E test toàn luồng 6 cấp (test trọng tâm của ngày): Địa phương → Chuyên viên → Lãnh đạo ban → Hội đồng → Ủy ban → Công bố → Địa phương xem kết quả

- ☐ Test dữ liệu bị khóa sau công bố (không sửa được)

- ☐ Ghi toàn bộ bug vào issue tracker, gắn priority

## Ngày 10 — Thứ 6 — Chuẩn bị Demo 1

BE

- ☐ Fix bug Critical/High từ E2E test hôm qua

- ☐ Kiểm tra hiệu năng API DS địa phương với seed data

FE-A / FE-B / FE-C

- ☐ Fix bug UI phát hiện từ E2E test

- ☐ Rehearsal demo nội bộ: chạy toàn bộ kịch bản demo với dữ liệu seed

- ☐ Chuẩn bị script nói với khách (nhấn mạnh “luồng thuận”, nhánh phụ hoàn thiện Sprint 3)

- ☐ Chuẩn bị tài khoản demo cho khách (5 vai trò, có sẵn dữ liệu)

Test / PM

- ☐ Regression toàn luồng lần cuối trước Demo 1

- ☐ Chốt bug tồn đọng: phân loại phải fix trước demo vs có thể để lại

🎯 DEMO 1 diễn ra cuối ngày này hoặc đầu tuần sau theo lịch với khách

# SPRINT 3 (Tuần 3) — Nhánh phụ + Lịch sử + Xử lý feedback

## Ngày 11 — Thứ 2

BE

- ☐ Thêm state YeuCauChinhSua_ChoDiaPhuong (khi Chuyên viên yêu cầu Địa phương) và YeuCauChinhSua_ChoChuyenVien (khi Lãnh đạo ban/Hội đồng/Ủy ban yêu cầu — dùng chung 1 state duy nhất cho cả 3 cấp này, không tách riêng theo từng cấp, vì đích đến luôn là Chuyên viên)

- ☐ Thêm action YeuCauChinhSua vào bảng tra cứu: Chuyên viên → YeuCauChinhSua_ChoDiaPhuong; Lãnh đạo ban/Hội đồng/Ủy ban → YeuCauChinhSua_ChoChuyenVien (đều giống nhau)

- ☐ API nhận Lý do khi yêu cầu chỉnh sửa (field bắt buộc “Lí do*” theo FSD), lưu thêm metadata “cấp nào gửi” vào LichSuThaoTac để phục vụ lịch sử

- ☐ Đảm bảo transition “Gửi lại” sau khi Địa phương sửa xong sẽ đưa hồ sơ về đúng DaGui, để duyệt lại từ đầu toàn chuỗi (không resume tại cấp đã yêu cầu)

- ☐ Xử lý feedback ưu tiên cao từ Demo 1 (nếu có)

FE-A

- ☐ UI “Yêu cầu chỉnh sửa” cho Chuyên viên (COL.01.05): modal nhập Lý do (bắt buộc), nút Gửi/Đóng — đích đến Địa phương

- ☐ Badge “Yêu cầu chỉnh sửa” hiển thị trên DS địa phương

FE-B

- ☐ UI “Yêu cầu chỉnh sửa” cho Lãnh đạo ban (COL.01.07) — tái dùng modal của FE-A, đích đến Chuyên viên

- ☐ UI “Yêu cầu bổ sung” cho Ủy ban (COL.01.11) — dùng chung modal, đích đến Chuyên viên (task mới bổ sung, không có trong FSD gốc — đã xác nhận với PM)

FE-C

- ☐ UI “Yêu cầu chỉnh sửa” cho Hội đồng (COL.01.09) — tái dùng modal, đích đến Chuyên viên

- ☐ Đảm bảo modal là 1 component dùng chung (không code lại 4 lần)

Test

- ☐ Test nhánh Chuyên viên yêu cầu Địa phương chỉnh sửa — xác nhận mở lại quyền sửa đúng hồ sơ

- ☐ Test nhánh Lãnh đạo ban → Chuyên viên, Hội đồng → Chuyên viên, Ủy ban → Chuyên viên (cả 3 đều đích đến Chuyên viên, không phải “cấp liền trước”) — xác nhận Chuyên viên nhận đúng yêu cầu và biết cấp nào đã gửi

- ☐ Test sau khi Địa phương sửa & Chuyên viên gửi lại: hồ sơ duyệt lại từ đầu (Lãnh đạo ban → Hội đồng → Ủy ban), không bị nhảy thẳng lại cấp đã yêu cầu ban đầu

## Ngày 12 — Thứ 3

BE

- ☐ API 4 màn hình lịch sử: GET /api/lich-su?hoSoId=&cap= — filter LichSuThaoTac theo cấp

- ☐ Đảm bảo đủ field: Người chấm/duyệt, Thay đổi, Ngày giờ thay đổi điểm, Ngày giờ gửi duyệt, Ngày giờ yêu cầu bổ sung, Lý do sửa điểm (01.06/08); Ngày duyệt, Người duyệt (01.10); Người nhận xét, Thời gian nhận xét, Người công bố, Thời gian công bố (01.12)

- ☐ Với các bản ghi action “YeuCauChinhSua” ở 01.06 (lịch sử Chuyên viên): hiển thị rõ cấp nào đã gửi yêu cầu tới (Lãnh đạo ban/Hội đồng/Ủy ban) dù state đích trong DB giống nhau — dùng metadata đã lưu ở Ngày 11

- ☐ Tiếp tục fix feedback Demo 1

FE-A

- ☐ Màn hình lịch sử COL.01.06 (Chuyên viên) — dùng component Timeline có sẵn

- ☐ Màn hình lịch sử COL.01.08 (Lãnh đạo ban)

FE-B

- ☐ Màn hình lịch sử COL.01.10 (Hội đồng)

- ☐ Màn hình lịch sử COL.01.12 (Ủy ban)

FE-C

- ☐ Xử lý feedback UI/UX ưu tiên cao từ Demo 1 (theo danh sách PM chốt)

Test

- ☐ Test 4 màn hình lịch sử — đối chiếu đúng khớp với thao tác thật đã làm ở Sprint 2

- ☐ Test filter lịch sử theo khoảng ngày

## Ngày 13 — Thứ 4

BE

- ☐ Bổ sung tìm kiếm nâng cao nếu khách yêu cầu thêm (theo feedback Demo 1)

- ☐ Tiếp tục fix feedback

FE-A / FE-B / FE-C

- ☐ Fix feedback theo phần được phân công cụ thể

- ☐ Rà soát UI toàn bộ nhánh chính + nhánh phụ, đảm bảo nhất quán

Test

- ☐ Regression nhánh mới (yêu cầu chỉnh sửa + 4 màn hình lịch sử)

- ☐ Test case bổ sung theo feedback khách nếu phát sinh yêu cầu mới

## Ngày 14 — Thứ 5

BE

- ☐ Hoàn thiện toàn bộ, rà soát lại bảng tra cứu transition đầy đủ (kể cả nhánh phụ)

- ☐ Hỗ trợ FE nếu có bug API

FE-A / FE-B / FE-C

- ☐ Hoàn thiện phần được giao

- ☐ Chuẩn bị kịch bản E2E test đầy đủ (nhánh chính + nhánh phụ)

Test

- ☐ E2E test đầy đủ: 1 hồ sơ chạy nhánh thuận, 1 hồ sơ cố tình cho “yêu cầu chỉnh sửa” ở mỗi cấp

## Ngày 15 — Thứ 6

BE

- ☐ Buffer, fix bug

FE-A / FE-B / FE-C

- ☐ Regression toàn bộ

Test

- ☐ Full regression trước Sprint 4, chốt bug list

# SPRINT 4 (Tuần 4) — Hardening sâu + UAT + MVP Release

Theo chính sách Mục 0.6 (Timeline tổng quan): thời gian tiết kiệm nhờ Claude Code dồn vào QA/bảo mật/audit sâu hơn, không rút ngắn lịch.

## Ngày 16 — Thứ 2

BE

- ☐ Security review có checklist rõ ràng: test từng endpoint với sai role (phải trả 403), test gọi API không kèm token/token hết hạn, test JWT bị chỉnh sửa (phải bị từ chối)

- ☐ Test injection trên các field filter/tìm kiếm (địa phương, trạng thái, khoảng ngày)

- ☐ Performance check: đo thời gian phản hồi API DS địa phương/lịch sử với data lớn hơn

FE (cả 3)

- ☐ Full regression toàn bộ 12 chức năng (checklist theo từng COL.01.xx)

- ☐ Polish: loading state, error state, empty state

Test

- ☐ Regression toàn diện theo checklist đầy đủ 12 chức năng

## Ngày 17 — Thứ 3

BE

- ☐ Data-integrity audit: gọi thẳng API sửa/xóa vào hồ sơ đã ở trạng thái DaCongBo — phải bị chặn ở tầng BE (không chỉ ẩn nút ở UI), test cả 3 role có quyền sửa (Chuyên viên, Lãnh đạo ban) lẫn gọi trực tiếp qua Postman

- ☐ Đối chiếu LichSuThaoTac: chọn ngẫu nhiên 3-5 hồ sơ, so sánh từng dòng lịch sử với thao tác thật đã thực hiện trong Sprint 2-3, xác nhận khớp 100% (không thiếu, không sai người/thời gian)

- ☐ Fix bug từ regression hôm qua

FE

- ☐ Fix bug từ regression, kiểm tra responsive (desktop/tablet)

Test

- ☐ Test giới hạn file 20MB (file lớn hơn phải báo lỗi rõ ràng)

- ☐ Test validate field bắt buộc (★) ở từng form

- ☐ Test edge case: xóa tiêu chí đang dùng, gửi hồ sơ thiếu bằng chứng…

## Ngày 18 — Thứ 4

BE

- ☐ Concurrency test: dùng 2 tài khoản khác nhau cùng vai trò ROLE_LANH_DAO_BAN (mô phỏng Trưởng Ban + Phó Ban), cùng mở 1 hồ sơ, cả 2 cùng bấm Duyệt gần như đồng thời — xác nhận hệ thống xử lý đúng (không duyệt trùng, không lỗi dữ liệu), có thông báo hợp lý cho người đến sau

- ☐ Test tương tự với ROLE_HOI_DONG_THI_DUA (mô phỏng Chủ tịch + Phó Chủ tịch)

- ☐ Xử lý feedback bổ sung nếu khách góp ý thêm giữa tuần (PM check-in)

FE

- ☐ Xử lý feedback bổ sung

Test

- ☐ E2E test toàn trình lần cuối (nhánh chính + nhánh phụ + lịch sử)

- ☐ Xác nhận kết quả concurrency test của BE, thử tái hiện lại trên UI thật (2 trình duyệt/2 tài khoản song song)

## Ngày 19 — Thứ 5

BE

- ☐ Deploy Staging bản final

- ☐ Viết release note kỹ thuật

FE

- ☐ Chuẩn bị dữ liệu/tài khoản demo cho buổi Demo 2

Test

- ☐ Smoke test ngay sau khi deploy (kiểm tra nhanh các luồng chính)

## Ngày 20 — Thứ 6 — MVP Release

BE

- ☐ Hỗ trợ nếu phát sinh bug giờ chót

FE

- ☐ Rehearsal kịch bản Demo 2 đầy đủ

Test / PM

- ☐ Regression cuối cùng

- ☐ Xác nhận checklist “Tiêu chí đạt MVP” (trong file timeline tổng quan) đã hoàn tất 100%

🎯 DEMO 2 = MVP RELEASE